## 2023.01.23
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 참여 | 완료
2 | 사이트 맵 제작 | 완료
3 | 프로토타이핑 - 로그인/회원가입 | 완료
4 | 프로토타이핑 - 메인페이지 | 작업중
5
6
7

## 2023.01.24
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 참여 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 메인페이지 헤더, 슬라이드 기능 | 완료
3 | 프로토타이핑 - 메인페이지 메인 뷰 | 작업 중
4
5
6
7

## 2023.01.25
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 메인 뷰 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 메인페이지 메인 뷰, 헤더 아이콘 수정 | 작업중
3 | 프로토타이핑 메인 뷰 > 탭메뉴(더보기) 문제발견, 메인뷰 사진 크기 미정 | 작업중
4
5
6
7

## 2023.01.26
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 메인 뷰 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 메인페이지 메인 뷰, 헤더 아이콘 수정 | 완료
3 | 프로토타이핑 - 푸터, 비밀번호 찾기 페이지 제작 | 완료
4
5
6
7

## 2023.01.29
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 | 작업 중
2 | 프로토 타이핑 하트 클릭시 이미지 변경시 경로 문제 발생 | 작업 중
3
4
5
6
7

## 2023.01.30
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 | 작업 중
2 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 현상 발견(해결 실패) | 작업 중
3
4
5
6
7

## 2023.01.31
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 현상 발견(해결 실패) | 작업 중
2 | 프로토타이핑 - 메인페이지 위 문제 제외 디테일 뷰 | 완료
3 | 프로토타이핑 - 탐색 | 완료
4 | 프로토타이핑 - 검색-(해시태그) | 완료
5 | 프로토타이핑 - 검색-(아이디) 팝업제외 | 완료
6 | 프로토타이핑 - 검색-(아이디) 팝업 | 작업 중
7

## 2023.02.01
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 현상 발견(해결 실패) | 작업 중
2 | 프로토타이핑 - 검색,탐색 | 완료
3 | 프로토타이핑 - 글 작성/수정 | 작업 중
4
5
6
7

## 2023.02.02
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 현상 발견(해결 실패) | 작업 중
2 | 프로토타이핑 - 글 작성/수정 | 작업 중
3
4
5
6
7

## 2023.02.05
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 현상 발견(해결 실패) | 작업 중
2 | 프로토타이핑 - 글 작성 | 작업 중
3 | 프로토타이핑 메시지 페이지 작업중 | 작업 중
4 | 프로토타이핑 설정 페이지 | 완료
5 | 프로토타이핑 관리자 페이지 | 완료
6 | 프로토타이핑 글 수정 | 완료
7

## 2023.02.06
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 현상 발견(해결 실패) | 작업 중
2 | 프로토타이핑 - 글 작성 | 작업 중
3 | 프로토타이핑 글 작성 제외 | 완료
4
5
6
7

## 2023.02.07
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 현상 발견(해결 실패) | 작업 중
2 | 프로토타이핑 - 글 작성 | 완료
3
4
5
6
7

## 2023.02.13
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 현상 발견(슬라이드 라이브러리 변경 중) | 작업 중
2 | 프로필 보기 페이지 작업중 | 작업 중
3 | 글 작성 페이지 구현 | 완료
4
5
6
7

## 2023.02.14
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 디테일 뷰 작업중 - 팝업 이미지가 꺠지는 문제 | 완료
2 | 프로필 보기 페이지 작업(다른 사람의 프로필은 검색기능 구현후 작성) | 완료
3
4
5
6
7

## 2023.02.15
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 글 보기 구현 중 | 작업 중
2
3
4
5
6
7

## 2023.02.16
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 글 보기 이미지, 댓글 | 완료
2 | 글 보기 대댓글, 댓글 작성 디테일 작업, 댓글 더보기 | 작업 중
3
4
5
6
7