## smaple (hidden)
작업 내용 | 완료 유무 | 기타
1
2
3
4
5
6
7

## 2024.01.23
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 참여 | 완료
2 | 사이트 맵 제작 | 완료
3 | 프로젝트 계획서 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.01.24
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 프로젝트 계획서 초안 작성 및 제출 | 완료
3 | 화면설계서 작업 샘플 추가 | 보류 | 유스케이스 이후 재작업 예정
4
5
6
7

## 2024.01.25
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 유스케이스 다이어그램 | 제작중 | 통합중
3
4
5
6
7

## 2024.01.26
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 유스케이스 다이어그램 | 완료
3 | 스토리보드 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.01.29
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 스토리보드 : 디테일뷰 | 완료
3 | 스토리보드 : 게시글 작성/수정, 프로필 정보 수정, 계정 설정, 관리자기능(블랙리스트) 작업중 | 작업중 | 게시글 작성/수정이 오래 걸릴것 같으므로 1/31 까지는 스토리보드 작업 해야 할듯함
4
5
6
7

## 2024.01.30
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 스토리보드 : 게시글 작성/수정, 프로필 정보 수정, 계정 설정(차단목록, 공개유무) | 완료
3 | 스토리보드 : 관리자 기능(블랙 리스트 보기, 신고된 계정 보기, 차단된 게시물 보기, 신고된 게시물 보기) | 작업중
4
5
6
7

## 2024.01.31
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 스토리보드 : 관리자 기능(블랙 리스트 보기, 신고된 계정 보기, 차단된 게시물 보기, 신고된 게시물 보기) | 완료 | 유스케이스 다이어그램 수정 필요
2
3
4
5
6
7

## 2024.02.01
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 참여 | 완료
2 | 변수 명명서 업데이트 | 완료
3 | 유스케이스 다이어그램 수정 | 완료
4 | DB 설계 (ERD) | 작업중
5
6
7

## 2024.02.02
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 참여 | 완료
2 | DB 설계 (ERD) | 완료 | 1차 완료
3 | 멘토링(이메일인증, 비밀번호 찾기 조언, 비디오 재생 조언, DB 설계 조언) | 완료 | 멘토링 이후 스토리 보드 수정 및 DB 설계 수정
4 | DB 설계 (ERD) 추가 작업(팔로우/팔로워 분류) | 작업중
5
6
7

## 2024.02.05
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 스토릴보드 수정 | 완료 | 회원 가입 페이지, 비밀번호 찾기 페이지 수정 및 회원관리 설명 추가
2 | DB 설계 (ERD) | 완료 | 1) 팔로우 테이블 만으로도 팔로잉/팔로워 모두 찾을 수 있으므로 추가하지 않음. 2) Nickname 쓰던거는 mno로 수정 3) 임시 비밀번호 테이블 추가
3
4
5
6
7

## 2024.02.06
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 중간발표 자료 검토 | 완료
3 | 디비 설계 수정 | 완료
4 | 가입페이지 구현+프론트 컨트롤러 | 작업중
5
6
7

## 2024.02.07
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 중간발표 | 완료
3 | 중간발표 후 멘토링 | 완료
4 | 프론트 컨트롤러(경로 가상화) | 완료
5 | 가입페이지 구현 | 작업중
6
7

## 2024.02.08
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 가입페이지/로그인 페이지 구현 1차(예외처리 없음) | 완료
3
4
5
6
7

## 2024.02.13
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 디비 설계 수정 | 완료
3 | 유틸 기능 추가 | 완료 | base62 엔코딩
4 | 비밀번호 찾기 구현 | 작업중
5
6
7

## 2024.02.14
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 비밀번호 찾기 구현 | 완료 | 이메일 전송이 너무 느려서 악의적 사용을 막기위해 쓰레드 풀을 사용함.
3 | 회원가입 상세 구현 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.02.15
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 회원가입 상세 구현 | 작업중 | 이메일 인증 완료, 회원가입시 종합검사 및 인증데이터 삭제 남음.
3
4
5
6
7

## 2024.02.16
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 회원가입 상세 구현 | 완료
3 | 홈화면 구현 | 작업중
4 | 멘토링 | 완료
5
6
7

## 2024.02.19
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 | 완료
2 | 홈뷰 1차완료(스크롤링시 다음페이지 데이터 가져오기) | 완료 | 2차는 팔로우 작업 이후에 작업할 예정
3
4
5
6
7