## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 01월 29일 (월)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업 공유 및 일정 변경
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 기능적 요구사항 수정
3. 구현 방법 논의
4. 주간 업무
5. 오늘 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 스토리보드 50% 완료, 생각보다 많아서 약 1~2일정도 추가 소요 예정
2) 주현종 : 프로토타이핑 글작성 작업중인데 아직 스토리보드가 글작성이 안나옴
3) 김건승 : 요구분석서 유스케이스 명세서 틀 작업 완료.
2. 기능적 요구사항 수정
1) 회원 정보 수정을 프로필 편집으로 리네이밍 하고, 수정 할 수 있는 내용을 변경함.
2) 내 프로필 보기 및 다른 사용자 프로필 보기 추가
3) 게시글 히트수 추가 (화면에는 표시하지 않고 자료 정렬용으로 사용함)
3. 구현 방법 논의
1) 사용자의 프로필경로를 인스타그램 처럼 BASEURL/Dongstagram/USERNICKNAME 으로 하는것에 대한 구현 방법
-> 연구해보고 문의 필요.
2) 로그인 하지 않으면 아무것도 볼수 없는가?
-> 아무것도 볼수 없으며 로그인 페이지로 이동시키도록 한다.
3) 검색 기능의 검색어에 포함시키는 범위
- 닉네임
- 해시태그(일부 또는 전부)
- 글 내용에 포함
4. 주간 업무 계획
1) 전우성 : 스토리보드 완료 및 DB 설계 완료 예정
2) 주현종 : 프로토타이핑(검색,탐색,글작성/수정,알림,메시지) 예정
3) 김건승 : 요구분석서 완료 예정
# 주간 업무 보고서는 각자 기록해서 report 브랜치에 커밋 예정
5. 오늘 할일
1) 전우성 : 주간 업무 보고서 작성, 스토리보드 작업
2) 주현종 : 주간 업무 보고서 작성, 프로토타이핑 작업
3) 김건승 : 주간 업무 보고서 작성, 요구분석서(유스케이스) 작업
6. 기타
1) 주간 업무 보고 폴더 구조 변경
- Documents\2. 주간보고서\1. 일일업무\폴더에 일일업무 - 이름.xlsx에 전체 일일 업무 기록
- Documents\2. 주간보고서\ 폴더에 각주차별 주간 보고서 기록