## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 13일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 가상경로와 폴더 구조
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. DB 테이블 수정
3. 가상 경로
4. 폴더 구조
5. 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 회원가입/로그인 예외처리 없이 완료. 디테일 추가 필요
2) 주현종 : 글작성 1차 완료, 디테일 수정 필요
- DB 테이블 board에 게시물 공개, 좋아요 공개, 댓글 기능 허용에 대한 옵션 컬럼이 빠져있음.
3) 김건승 : 홈화면 틀 연구
2. DB 테이블 수정
1) 게시글(board) 테이블에 게시물 공개/좋아요 공개/ 댓글 기능 허용에 대한 옵션 컬럼 추가
2) 홈화면 게시글 확인 테이블 추가(업데이트된 게시물을 확인했는지 표시하는 테이블)
3) 알림 확인 테이블 추가(생성된 알림을 확인했는지 표시하는 테이블)
3. 가상경로
1) MainController로 특정 URL을 필터링 하고 실제 경로로 변경한다.
- forward해서 실제 경로를 숨긴다.
2) 가상경로는 현재 /page/*", "/direct/*", "/user/*", "/accounts/*", "/explore 이다
4. 폴더 구조
1) 멀티미디어파일 저장경로
rootPath/usernick/파일명.확장자
2) css : css 폴더내에 각 범위에 해당하는 폴더 생성후 넣기 (ex: css/board/post.css)
3) js : 자바스크립트 기본 폴더이고, 특정 항목으로 묶이는경우 폴더 추가(ex : js/post/post.js)
4) icon : 프로젝트 내부적으로 사용하는 이미지 저장용. (ex: logo.png)
5) include : 헤더와 푸터
6) 각 구현 폴더
- login : 회원가입, 로그인, 비밀번호 찾기
- member : 홈, 프로필 등
- board : 게시글, 댓글 등
- follow : 팔로우, 팔로잉, 팔로워
- admin : 블랙리스트 관리
- notice : 알림 및 언급
4. 할일
1) 전우성 : 회원가입 디테일 작업 및 비밀번호 찾기
2) 주현종 : 게시글 등록 경로 수정 및 파일 저장경로 수정, 프로필보기 작업 시작
3) 김건승 : 홈화면 10개 보여주기