## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 16일 (금)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 분장
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 회원가입 상세 작업 90%완료. 회원가입처리시 인증정보 삭제하는 로직 추가 필요
2) 주현종 : 게시물 보기 작업중
3) 김건승 : 계정공개 설정 작업중
2. 할일
1) 전우성 : 회원가입 완료후 홈화면 시작
2) 주현종 : 게시글 보기 구현
3) 김건승 : 계정 공개 설정 작업 계속
3. 기타
1) DB 설계 수정 : joincert 테이블에 인증 유무 컬럼추가