## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 19일 (금)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업 내용 공유 및 마지막 변경사항
회의내용
1. 작업 내용공유
2. 파일 경로 변경
3. VO 설계 오류
4. 기능 축소
5. 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 회원 가입 완료, 홈뷰 작업 70%정도 진행됨.
2) 주현종 : 게시물 보기 70%완료. 대댓글, 디테일 작업 필요
3) 김건승 : 계정 공개 설정 작업중
2. 파일 경로 변경
1) 이미지파일 경로를 usernick/파일명 에서 upload/usernick/파일명 으로 변경.
3. VO 설계 오류
1) BoardAttachVO의 mfno는 원래 bfno여야 했으나 DB자체에도 잘못들어가 있음(시간없어서 그냥 사용)
2) BoardVO의 boardReply, blockyn제거 필요(사용하지 않음)
3) ReplyVO의 mdate와 DB테이블의 rmdate로 맞지 않음.(디비 테이블 수정이 필요하나 시간 관계상 그냥 사용)
4. 기능 축소
1) 검색 : 해시태그 검색 제거, 유저 닉네임 검색기능만 넣기
2) 탐색 : 제거에 따라서 히트수 필요 없어짐
3) 메시지 : 제거
4) 댓글&대댓글 : 대댓글 제거
5) 언급 : 제거
6) 히트수 : 제거
7) 알림 : 팔로우 기능만 가능하면 넣고 나머진 없앤다(댓글, 메시지, 언급 제거)
8) 관리자 기능 : 사용자 관리만 넣고(신고, 블록), 게시물 관리 기능은 제거
9) 모든 게시물에 영상 파일 포함 X (이미지만 넣음)
# 반영 내용은 작업 우선순위 흐름도에 표시
5. 할일
1) 전우성 : 홈화면 완료 후 검색 작업 시작
2) 주현종 : 게시물 관련 이미지 경로 수정 및 컨트롤러 작업, 게시물 보기 디테일 작업
3) 김건승 : 계정 공개 설정 작업