## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 20일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업 내용 공유 및 마지막 변경사항
회의내용
1. 작업 내용공유
2. 브랜치 머지(MAIN)
3. 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 홈뷰 완료. 팝업 추가 필요
2) 주현종 : 게시물 보기 90%정도 완료(스크롤링 추가 필요)
3) 김건승 : 계정공개 완료(보완 조금필요)
2 브랜치 통합
1) 현재까지 작업내용 MAIN에 머지
3. 할일
1) 전우성 : 홈화면에 팝업 추가 후 검색작업
2) 주현종 : 게시글 보기 스크롤 추가 및 가상경로 정리, 타인 프로필보기 작업
3) 김건승 : 비밀번호 변경 작업