## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 01월 25일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 2명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 공유 및 일정
회의내용
1. 업무 공유
2. 일정표 공유
3. 누락된 업무(스토리보드)
4. 변수 명명법
5. 할일
회의결과
1. 업무공유
1) 김건승 : git 사용법 숙지중, 요구분석서 작성중(일정에서 막힘)
2) 전우성 : 프로젝트 계획서 초안 완료
2. 일정표 공유
1) main 브랜치에 일정표를 업데이트 하였음. (오류가 있어서 다시 수정하였음)
3. 누락된 업무
1) 스토리보드 작성을 빼먹음.
2) 현재 프로젝트는 모작이기 때문에 UI자체는 어떻게 만들지 유추가 가능하여 프로타이핑을 병렬로 하고있음
3) 그럼에도 스토리보드 작성은 필요하기 때문에 29일까지 작업을 해야함.
4. 변수 명명법
1) 회의참가자 3명 전원이 모이면 다시 작성하기로 함.
5. 할일
1) 전우성 : 유스케이스 다이어그램 작성 후 스토리보드 월요일까지 작성 예정
2) 김건승 : 요구 분석서 계속 작성 예정
6. 기타
1) 어제 인스타그램에 그룹이 있는걸 발견함.
- 그러나 그룹 기능이 명확하지 않고, 시간 관계상 추가하지는 않기로 함.