## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 01월 23일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 요구사항 정의 및 사이트 맵
회의내용
1. 요구사항 정의
3. 산출목록 정의
2. 사이트맵
회의결과
1. 요구사항 정의
-작성중 그룹기능을 제거하기로 결정. (구조가 복잡해지고 작업량이 많아짐)
-그룹 기능이 없다면 인스타그램을 모작하는 수준으로 변경되지만 시간관계상 기능을 빼기로 협의
-요구사항 정의 v2 작성
2. 산출목록 정의
가. 사이트맵
나. 스토리보드
다. 회의록
라. 주간 업무 일지
i) 일일 업무 일지 포함
마. 프로젝트 계획서
바. 요구사항 분석서
1) 기능적 요구사항 정의
2) 기능적 요구사항 명세
3) 표준 자료 분석 (DB 설계 나오면 작성)
4) 용어집
i) 변수명 정의 (개발 들어가기전 협의)
ii) 명명 규칙 (개발 들어가기전 협의)
5) 시나리오 (유스케이스 다이어그램 나온 후 작성)
i) 유스케이스 다이어그램
ii) 유스케이스 명세서
iii )시퀀스 및 클래스 다이어그램은 필요하면하고 아니면 패스
6) UI 정의서 (프로토타입 나온 후 작성)
사. 설계
1) 프로토타입 (html)
2) ERD
3) 유스케이스 다이어그램(필수)
+ 클래스, 시퀀스는 필요하다면 작성
4) 파일 구조 설계서
사. 테스트
1) 요구사항 기능서(테스트 목록)
3. 사이트맵 작성
4. 기타
- 주제 제안서 다시 작성. (동스타그램->인스타그램 모작)