## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 06일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 분장, 중간발표 자료
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 변수명명서 업데이트
3. 업무 분장
4. 중간발표 자료 리뷰
5. 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 스토리보드 수정 완료, 디비 설계 완료.
2) 주현종 : 포로토타이핑 글작성 작업중 막힘.
3) 김건승 : 발표자료 PPT 내용 수정
2. 변수 명명서 업데이트
- 좋아요 추가 (favorite)
- DB 설계(erd) 문서 제출
- 스토리보드 수정 문서 제출
3. 업무 분장
- 기능적 요구사항 정의 v7에 기록
4. 중간발표 자료 리뷰
- 1차 리뷰 완료 후 3시쯤 재검토 예정
5. 할일
1) 전우성 : 중간발표 데이터 정리, 산출물 제출, 회원가입 기능 작업 시작
2) 주현종 : 프로토타이핑 글작성, 알림, 화면설계서 수정내용 반영
3) 김건승 : 중간발표 자료 취합 및 수정