## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.1.29 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 김건승
| 2024년 1월 22일 ~ 1월 26일 (1월 4째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 기능적 요구사항 정의 |  |  |  | 완료
| 02 | 산출목록 정의 |  |  |  | 완료
| 03 | 사이트 맵 |  |  |  | 완료
| 04 | 비기능적요구사항정의 |  |  |  | 완료
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 요구사항 분석서 작성(요구사항 기능적 명세 작성) |  |  |  | 2024.1.29
| 02 | 요구분석서 다이어그램 작성완료 |  |  |  | 2024.1.30
| 03 | 유스케이스 UI작성완료 |  |  |  | 2024.1.31
| 04 | 요구분석서 작성완료 |  |  |  | 2024.2.02
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 유스케이스 다이어그램 |  | 수정사항 발생시 즉시 수정
| UI |  | 팀원들의 제작완료시 바로 작업시작
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타