## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.02.05 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 전우성
| 2024년 1월 29일 ~ 2월 2일 (2월 1째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 스토리보드 |  |  |  | 미완료 |  | 멘토링 후 수정중
| 02 | ERD 설계 |  |  |  | 미완료 |  | 멘토링 후 수정중
| 03 | 기본 프로젝트 구동 |  |  |  | 완료 |  | 인덱스 페이지 추가후 서버 구동 확인 완료
| 04 | 서블릿 연구 |  |  |  | 미완료 |  | ERD 설계 수정중
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 스토리보드 수정 |  |  |  | 2024.02.05
| 02 | ERD 설계 수정 |  |  |  | 2024.02.05
| 03 | 회원 가입/로그인 페이지 구현 |  |  |  | 2024.02.06
| 04 | 중간 발표 준비 |  |  |  | 2024.02.06
| 05 | 중간 발표 |  |  |  | 2024.02.07
| 06 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 |  |  |  | 2024.02.08
| 07 | 서블릿 연구 |  |  |  | 2024.02.08 |  | BASEURL/ProjectName/UserNicname 경로로 유저 프로필 접근하기
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 1. 스토리보드 |  | 비밀번호 찾기 페이지 추가 및 가입/로그인의 동작 모양 추가
| 2. ERD 설계 |  | 팔로워 테이블 추가
| 3. 회원 가입/로그인 구현 |  | 스토리보드 추가 완료후 구현 시작, 회원가입시 이메일 인증 조건을 제외한 나머지는 추후 추가 |  |  |  | 다른 팀원의 빠른 테스트를 위한 예외사항 후 처리
| 4. 중간발표 준비 |  | 김건승 조원 작업 후 검토
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타