## 2023.01.23
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 참여 | 완료
2 | 사이트 맵 제작 | 완료
3 | 프로토타이핑 - 로그인/회원가입 | 완료
4 | 프로토타이핑 - 메인페이지 | 작업중
5
6
7

## 2023.01.24
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 참여 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 메인페이지 헤더, 슬라이드 기능 | 완료
3 | 프로토타이핑 - 메인페이지 메인 뷰 | 작업 중
4
5
6
7

## 2023.01.25
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 프로토타이핑 - 메인페이지 메인 뷰 | 완료
2 | 프로토타이핑 - 메인페이지 메인 뷰, 헤더 아이콘 수정 | 작업중
3 | 프로토타이핑 메인 뷰 > 탭메뉴(더보기) 문제발견, 메인뷰 사진 크기 미정 | 작업중
4
5
6
7