## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 08일 (수)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업내용 공유
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 할일
3. 연휴에 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 프론트 컨트롤러(가상경로 컨트롤러) 작업완료
2) 주현종 : 프로토타이핑 글작성 완료, 메인페이지 디테일 뷰 작업중
3) 김건승 : ajax 복습
2. 할일
1) 전우성 : 가입페이지/로그인 페이지 작업
2) 김건승 : 홈 화면보기 틀 작업
3. 연휴에 할일
1) 전우성 : 회원가입/로그인 페이지 완료, 가능하면 게시글 보기까지 완료
2) 주현종 : 글작성 완료
3) 김건승 : 홈 화면보기 틀 완료
4. 기타
1) 회의중 ERD 댓글에 댓글내용이 없는것을 발견하여 수정함.
2) css 경로가 root에 있는것이 있음
post.css (board/post.css로 이동 바람)