## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 07일 (수)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업내용 공유
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 가입페이지 + 프론트 컨트롤러 작업중
2) 주현종 : 프로토타이핑 글작성 부분 마무리 작업중
3) 김건승 : 중간자료 PPT 마무리 완료
2. 할일
1) 전우성 : 중간발표, 가입페이지+프론트 컨트롤러 작업
2) 주현종 : 중간발표, 프로토타이핑 글작성 부분 마무리 작업
3) 김건승 : 중간발표, 검색/탐색 작업전 사전 조사 (DB 생성)