## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.02.13 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 전우성
| 2024년 2월 5일 ~ 2월 9일 (2월 2째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 스토리보드 수정 |  |  |  | 완료
| 02 | ERD 설계 수정 |  |  |  | 완료
| 03 | 회원 가입/로그인 페이지 구현 |  |  |  | 완료 |  | 예외처리 안된상태로 완료함(상세 처리 필요)
| 04 | 중간 발표 준비 |  |  |  | 완료
| 05 | 중간 발표 |  |  |  | 완료
| 06 | 비밀번호 찾기 페이지 구현 |  |  |  | 미완료 |  | 회원 가입/로그인 페이지가 금요일에 완료됨
| 07 | 서블릿 연구 |  |  |  | 완료 |  | BASEURL/ProjectName/User/UserNickname과 같이 ProgjectName/[차경로]/[2차경로] 형태로는 가능함 (루트경로로는 불가능)
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 회원가입 상세 구현 |  |  |  | 2024.02.13
| 02 | 비밀번호 찾기 구현 |  |  |  | 2024.02.13
| 03 | 게시글 보기 구현 |  |  |  | 2024.02.15
| 04 | 댓글/대댓글 구현 |  |  |  | 2024.02.15
| 05 | 팔로우 기능 구현 |  |  |  | 2024.02.16
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 1. 회원 가입 상세 구현 |  | 예외처리 추가 및 이메일인증 추가
| 2. 비밀번호 찾기 구현 |  | 임시 비밀번호 발급 및 로그인 처리에서 임시비밀번호 교차 사용 처리
| 3. 게시글 보기 구현 |  | 게시글 보기 처리와 댓글/대댓글 동시 구현
| 4. 팔로우 기능 구현 |  | 팔로우 처리 기능만 구현(페이지 X)
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타