## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.02.13 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 주현종
| 2024년 1월 29일 ~ 2월 2일 (2월 1째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조원
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 프로토타이핑 글 작성(js 일부),메시지,알림 제작 |  |  |  | 완료
| 02 | 프로토타이핑 설정 페이지 |  |  |  | 완료
| 03 | 글작성 페이지 구현 |  |  |  | 완료
| 04 | 웹소켓 연구 |  |  |  | 미완료
05
06
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 나의 프로필, 남의 프로필 페이지 구현 |  |  |  | 2024.02.14
| 02 | 회원탈퇴, 계정설정 페이지 전부, 프로필 편집페이지 구현 |  |  |  | 2024.02.16
| 03 | 게시글 삭제, 수정, 좋아요 페이지 구현 |  |  |  | 2024.02.18
| 04 | 웹소켓 연구 |  |  |  | 2024.02.18 |  | 메시지 기능 제작을 위한 웹소켓 연구 진행
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 1. 페이지 구현 |  | 중요도가 높은 페이지 위주로 작업
| 2. 웹소켓 연구 |  | 메시지 기능 제작을 위한 웹소켓 연구 진행
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타