## 주간업무일지
주간업무일지
|  |  |  | 작성일 | 2024.01.29 |  |  | 담당 | 팀장 | 사업부장
|  |  |  | 작성자 | 전우성
| 2024년 1월 22일 ~ 1월 26일 (1월 4째주) |  |  | 사업부
|  |  |  | 직급 | 조장
| 지난 주 업무 실천 내용 (완료한 것) |  |  |  |  | 완결 여부 |  | 기타
| 01 | 기능적 요구사항 정의 |  |  |  | 완료
| 02 | 산출목록 정의 |  |  |  | 완료
| 03 | 사이트 맵 |  |  |  | 완료
| 04 | 프로젝트 계획서 |  |  |  | 완료
| 05 | 유스케이스 다이어그램 |  |  |  | 완료
| 06 | ERD 설계 |  |  |  | 미완료 |  | 스토리보드 작업중
07
| 이번 주 업무 계획 (해야할 것) |  |  |  |  | 예상 완료일 |  | 기타
| 01 | 스토리보드 |  |  |  | 2024.1.30
| 02 | ERD 설계 |  |  |  | 2024.2.02
| 03 | 기본 프로젝트 구동 |  |  |  | 2024.2.02
| 04 | 서블릿 연구 |  |  |  | 2024.2.05 |  | BASEURL/ProjectName/UserNicname 경로로 유저 프로필 접근하기
05
06
07
| 세부 업무 계획 | [5 empty] | 기타
| 1. 스토리보드 |  | 구현하면서 기능적 요구사항 변경이 필요하면 회의떄 결정.
기능적 요구사항이 변경되면 유스케이스 다이어그램 수정
| 2. ERD 설계 |  | 스토리보드가 완료되면 ERD 설계 시작
| 3. 기본 프로젝트 구동 |  | 프로젝트 설정 및 index 추가해서 구동 확인
| 4. 서블릿 연구 |  | BASEURL/ProjectName/UserNicname 경로로 유저 프로필 접근하기위한 연구 진행
| 건의 및 지시사항 | [5 empty] | 기타