## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 01월 26일 (금)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 공유 및 변수명 정의 방법
회의내용
1. 업무 공유
2. 요구사항 정의(빠진 내용)
3. 변수명 정의 방법
4. 기타
5. 할일
회의결과
1. 업무 공유 및 피드백
1) 전우성 : 유스케이스 다이어그램 작업 (통합 남음)
2) 주현종 : 홈화면 프로토타이핑 중
3) 김건승 : 요구분석서 명세서 작성중
2. 요구사항 정의
1) 비밀번호 찾기 추가
2) 정의서에 그룹의 잔재가 남아있음 (제거)
3. 변수명 정의 방법
1) 작성중 차주에 추가 예정
4. 기타
1) 오류페이지 넣을 건지?
- 가능하면 넣는걸한다. -> 오류페이지 프로토타이핑 추가.
5. 할일
1) 전우성 : 유스케이스 다이어그램 비밀번호 찾기 추가 후 통합 완료후 스토리보드 시작
2) 주현종 : 메인페이지 디테일작업 후 비밀번호 찾기 프로토타이핑
3) 김건승 : 요구분석서 주요 명세서(4개) 작성후 다이어그램 명세서 작업 시작