## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 01월 24일 (수)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 요구사항 일부 변경 및 업무 보고 방법
회의내용
1. 요구사항 정의
2. 업무 보고 방법
3. Junit 테스트
4. 역할분담
회의결과
1. 요구사항 정의
1) 회원 가입시 SMS인증에서 이메일 인증으로 변경.
2. 업무 보고 방법
1) report 브랜치에 일일업무 커밋.
3. Junit 테스트 사용 여부
1) 사용하고 싶은사람은 사용해보기 (라이브러리는 넣어 놓을 것)
4. 역할 분담
1) 매주 월요일 회의시 주간 업무 계획할 떄 배정
2) 이후 매일 회의시 역량에 따라 재배정 가능.