## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 15일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 업무 분장
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 업무분장
3. DB 설계 변경
4. 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 비밀번호 찾기 완료
2) 주현종 : 내 프로필 보기 완료, 타인프로필 보기 작업중
3) 김건승 : jQuery 학습중
2. 업무 분장
1) 재분배 이후 우선순위 조정
2) 건승님은 다음 프로젝트를 위해 심화 학습우선
3) 시간 관계상 DM은 보류(나머지도 우선순위별로 보류될 수 있음)
3. DB 설계 변경
1) upsert위한 왜래키 mno에 unique 지정 (임시 비밀번호 테이블)
-> 다른 테이블들도 변경 가능함. 변경시마다 공유할 것
2) 회원 가입시 이메일 인증을 위한 테이블 추가
-> 이메일인증이 필수이기 때문에 디비에서 테이블로 관리하는게 좋을 것으로 판단함
-> joinCert 테이블 추가
4. 할일
1) 전우성 : 회원가입 상세 작업 완료후 홈화면 작업 시작
2) 주현종 : 게시글 보기 구현
3) 김건승 : 계정 공개 설정 작업 시작
5. 기타
1) 슬라이드 라이브러리 변경(boxslider -> swiper)