## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 01월 30일 (화)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업 공유 및 일정 변경
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 일정 변경
3. 오늘 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 스토리보드 디테일뷰까지 작업 완료, 게시글 작성/수정, 블랙리스트, 계정 설정, 프로필 편집 남음
2) 주현종 : 프로토타이핑 탐색탭, 검색탭, 디테일뷰 동시작업 90% 완료
3) 김건승 : 요구분석서·표준자료 분석 틀 작업중
2. 일정 변경
1) 스토리보드 기간이 좀더 필요해서 나머지 기간을 변경함
2) 유스케이스 변경이 필요한데 스토리보드 완료후 변경 예정.
3. 오늘 할일
1) 전우성 : 스토리보드 게시글작성/수정 가능하면 완료 예정
2) 주현종 : 프로토타이핑 검색/탐색 마무리 예정
3) 김건승 : 요구분석서 UI 정의서 작업 시작 예정 (필수 부분 기능적 요구사항 정의서에 표시함)