## 회의록
회 의 록
과정명 |  | AWS를 활용한 자바 스프링 기반 풀스택 개발자 양성
팀명 |  | B조
회의일시 |  | 2024년 02월 01일 (목)
장소 |  | 501호 강의실 |  | 참석인원 |  | 3명
참 석 자 |  | 소속 | 성명 |  | 직책 |  | 서명
|  | B조 | 전우성 |  | 팀장
|  | B조 | 주현종 |  | 팀원
|  | B조 | 김건승 |  | 팀원
주요안건 |  | 작업 내용 공유 및 설계 문서 업데이트
회의내용
1. 작업 내용 공유
2. 설계 문서 업데이트
3. 오늘 할일
회의결과
1. 작업 내용 공유
1) 전우성 : 스토리보드 완료
2) 주현종 : 프로토타이핑 검색/탐색 완료
2) 김건승 : 요구분석서 UI 정의서 작성중.
# 스토리보드 확인 : 오탈자 수정함
# 요구분석서 중간 확인 : 확인 및 수정사항 전달
2. 설계문서 업데이트
1) 유스케이스 다이어그램 - >전우성 작업 예정
2) 변수 명명서 업데이트
3) 기능적 요구사항 정의 업데이트 : 번호 부여 중복됨
3. 오늘 할일
1) 전우성 : 유스케이스 다이어그램 수정, DB 설계 시작
2) 주현종 : 프로토타이핑 게시글 작성 작업
3) 김건승 : 요구분석서 수정사항 반영 및 UI 정의서 (검색/탐색) 작업