## smaple (hidden)
작업 내용 | 완료 유무 | 기타
1
2
3
4
5
6
7

## 2024.01.23
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의 참여 | 완료
2 | 사이트 맵 제작 | 완료
3 | 프로젝트 계획서 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.01.24
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 프로젝트 계획서 초안 작성 및 제출 | 완료
3 | 화면설계서 작업 샘플 추가 | 보류 | 유스케이스 이후 재작업 예정
4
5
6
7

## 2024.01.25
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 유스케이스 다이어그램 | 제작중 | 통합중
3
4
5
6
7

## 2024.01.26
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 유스케이스 다이어그램 | 완료
3 | 스토리보드 | 작업중
4
5
6
7

## 2024.01.29
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 스토리보드 : 디테일뷰 | 완료
3 | 스토리보드 : 게시글 작성/수정, 프로필 정보 수정, 계정 설정, 관리자기능(블랙리스트) 작업중 | 작업중 | 게시글 작성/수정이 오래 걸릴것 같으므로 1/31 까지는 스토리보드 작업 해야 할듯함
4
5
6
7

## 2024.01.30
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 회의참여 | 완료
2 | 스토리보드 : 게시글 작성/수정, 프로필 정보 수정, 계정 설정(차단목록, 공개유무) | 완료
3 | 스토리보드 : 관리자 기능(블랙 리스트 보기, 신고된 계정 보기, 차단된 게시물 보기, 신고된 게시물 보기) | 작업중
4
5
6
7

## 2024.01.31
작업 내용 |  | 완료 유무 | 기타
1 | 스토리보드 : 관리자 기능(블랙 리스트 보기, 신고된 계정 보기, 차단된 게시물 보기, 신고된 게시물 보기) | 완료 | 유스케이스 다이어그램 수정 필요
2
3
4
5
6
7